## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I3 | [25 empty] | INICIO | 2026-03-17
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 14/a | 15/a | 16/a | 17/a | 20/a | 21/a | 22/a | 23/a | 24/a | 27/a | 28/a | 29/a | 30/a | 01/my | 04/my | 05/my | 06/my | 07/my | 08/my
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R2; SEMANA 1 14/a; SEMANA 2 20/a; SEMANA 3 27/a; SEMANA 4 04/my
T1 | 1 | Character: Añadir campo Following | bar: R1; SEMANA 1 15/a to SEMANA 1 16/a
T1 | 2 | Character: Implementar setters y getters | bar: R1; SEMANA 1 16/a
T2 | 1 | Nuevo comando: reclutar jugador | bar: R1; SEMANA 1 17/a to SEMANA 2 20/a
T3 | 1 | Nuevo comando: dejar de seguir jugador | bar: R1; SEMANA 1 17/a to SEMANA 2 20/a
T4 | 1 | Modificar el comando Attack <char> | bar: R1; SEMANA 2 21/a to SEMANA 2 22/a
T5 | 1 | Modificar las funciones para cumplir las Fs | bar: R1; SEMANA 2 21/a to SEMANA 2 23/a
T6 | 1 | Modificar la enumeración de direcciones | bar: R2; SEMANA 2 21/a to SEMANA 2 22/a
T7 | 1 | Módulo Object: añadir health | bar: R2; SEMANA 2 23/a to SEMANA 3 27/a
T7 | 2 | Módulo Object: añadir movable | bar: R2; SEMANA 2 23/a to SEMANA 3 27/a
T7 | 3 | Módulo Object: añadir dependency | bar: R2; SEMANA 2 23/a to SEMANA 3 27/a
T7 | 4 | Módulo Object: añadir open | bar: R2; SEMANA 2 23/a to SEMANA 3 27/a
T8 | 1 | Ajustar funciones dependientes de las Fs | bar: R2; SEMANA 2 24/a to SEMANA 3 27/a
T9 | 1 | Ajustar fichero de datos a las nuevas Fs | bar: R2; SEMANA 2 24/a to SEMANA 3 27/a
T10 | 1 | Módulo Object: añadir use <obj> [ over <chr> ] | bar: R2; SEMANA 2 24/a to SEMANA 3 28/a
T11 | 1 | Nuevo comando para abrir enlaces con objetos | bar: R3; SEMANA 3 30/a to SEMANA 4 04/my
T12 | 1 | Visualización del juego | bar: R1; SEMANA 3 30/a to SEMANA 4 05/my
T13 | 1 | Creación de la aventura con más contenido | bar: R1; SEMANA 4 04/my to SEMANA 4 07/my
T14 | 1 | Crear una documentación de usuario | bar: R3; SEMANA 4 06/my to SEMANA 4 07/my
T15 | 1 | Implementación del módulo GameRules | bar: R3; SEMANA 4 04/my to SEMANA 4 07/my
T16 | 1 | Implementar un modo de juego determinista | bar: R3; SEMANA 4 04/my to SEMANA 4 07/my
T17 | 1 | implementar mejoras (COIL) | bar: R1; SEMANA 4 05/my to SEMANA 4 07/my
T18 | 1 | Adaptar el fichero de log, interfaz, módulos | bar: R2; SEMANA 4 06/my to SEMANA 4 07/my
E1 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R3; SEMANA 1 15/a to SEMANA 4 08/my
E2 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R3; SEMANA 1 15/a to SEMANA 4 08/my
E3 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 08/my

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | José Miguel Romero Oubiña
R2 | Iñaki López Rocha
R3 | Rodrigo Cruz Asensio
R4