## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I_EXTARORDINARIA | [16 empty] | INICIO | 2026-03-17
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  | SEMANAS
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | R3 | 22/m | 23/m | 24/m | 25/m | 26/m | 27/m | 28/m | 29/m | 30/m | 31/m | 01/j
T0 | 1 | Coordinación Semanal |  | X | bar: SEMANA 1 22/m; SEMANA 2 25/m; SEMANA 3 01/j
T1 | 1 | Revisión F1: Game opaco |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T2 | 1 | Revisión F2: Creación del módulo Object |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T3 | 1 | Revisión F3: Creación del módulo Set |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T4 | 1 | Revisión F4: Creación del módulo Inventory |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T5 | 1 | Revisión F5: Creación del módulo Player |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T6 | 1 | Revisión F6: Creación del módulo Character |  |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T7 | 1 | Revisión F7: Creación del módulo Link |  |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T8 | 1 | Revisión F8: Creación del módulo Space |  |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T9 | 1 | Revisión F9: Modificación de los módulos |  |  | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 1 | Revisión F10: Comandos Take y Drop | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 2 | Revisión F10: Comando Inspect | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 3 | Revisión F10: Comando Chat | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 4 | Revisión F10: Comandos Reclute y Abandone | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 5 | Implementación Comando Colab | X | bar: SEMANA 2 25/m to SEMANA 2 26/m
T10 | 6 | Revisión F10: Comando Attack | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 7 | Revisión F10: Comando Move | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 8 | Revisión F10: Comando Use | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 9 | Revisión F10: Comando Open | X | bar: SEMANA 1 23/m to SEMANA 1 24/m
T10 | 10 | Implementación Comandos Load y Save | X | bar: SEMANA 2 27/m to SEMANA 2 28/m
T11 | 1 | Implementación GameManagement | X | bar: SEMANA 2 29/m to SEMANA 2 31/m
T12 | 1 | Revisión F12: Fichero de Registro LOG |  | X | bar: SEMANA 2 26/m to SEMANA 2 27/m
T13 | 1 | Revisión F13: Módulo GameRules |  |  | X | bar: SEMANA 2 28/m to SEMANA 2 29/m
T14 | 1 | Implementar un modo de juego determinista | X | bar: SEMANA 2 28/m to SEMANA 2 29/m
T15 | 1 | Revisión F15: Versión multijugador | X |  | X | bar: SEMANA 2 26/m to SEMANA 2 27/m
T16 | 1 | Revisión F16: Visualización del juego | X | X | X | bar: SEMANA 2 29/m to SEMANA 2 31/m
T17 | 1 | Revisión F17: Aventura completa, documen. |  |  | X | bar: SEMANA 2 26/m to SEMANA 2 27/m
T15 | 1 | Depuración de errores | x | x | x
T16 | 1 | Revisión general | x | x | x
T17 | 1 | Entrega | x | bar: SEMANA 3 01/j

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | José Miguel Romero Oubiña
R2 | Iñaki López Rocha
R3 | Rodrigo Cruz Asensio
R4