## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I3 | [27 empty] | INICIO | 2026-03-17
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 17/m | 18/m | 19/m | 20/m | 23/m | 24/m | 25/m | 26/m | 27/m | 30/m | 31/m | 01/ab | 02/ab | 03/ab | 6/ab | 7/ab | 8/ab | 9/ab | 10/ab | 13/ab | 14/ab
T0 | 1 | Coordinación Semanal | R1: x; R2: X; R3: X; SEMANA 1 17/m: R1; SEMANA 2 23/m: R2; SEMANA 3 30/m: R3; SEMANA 4 6/ab: R2; SEMANA 5 13/ab: R1
T1 | 1 | Módulo Inventory: estructura | bar: R1; SEMANA 1 18/m to SEMANA 1 19/m
T1 | 2 | Inventory: create, destroy | bar: R1; SEMANA 1 20/m to SEMANA 2 23/m
T1 | 3 | Inventory: set, get, add, del | bar: R1; SEMANA 1 20/m to SEMANA 2 23/m
T1 | 4 | Inventory: print | bar: R1; SEMANA 1 20/m to SEMANA 2 23/m
T2 | 1 | Player: añadir backpack | bar: R1; SEMANA 2 24/m to SEMANA 2 25/m
T2 | 2 | Player: modificar funciones | bar: R1; SEMANA 2 24/m to SEMANA 2 25/m
T3 | 1 | Modificar módulos que usan Player | bar: R1; SEMANA 2 23/m to SEMANA 2 25/m
T4 | 1 | Módulo Link: estructura | bar: R1; SEMANA 2 25/m to SEMANA 2 27/m
T4 | 2 | Link: create, destroy | bar: R1; SEMANA 2 25/m to SEMANA 2 27/m
T4 | 3 | Link: set, get | bar: R1; SEMANA 2 25/m to SEMANA 2 27/m
T4 | 4 | Link: print | bar: R1; SEMANA 2 25/m to SEMANA 2 27/m
T5 | 1 | Game: array de enlaces | bar: R1; SEMANA 2 25/m to SEMANA 3 30/m
T5 | 2 | Game: game_get_connection | bar: R1; SEMANA 2 25/m to SEMANA 3 30/m
T5 | 3 | Game: game_connection_is_open | bar: R1; SEMANA 2 25/m to SEMANA 3 30/m
T6 | 1 | GameReader: carga de datos | bar: R2; SEMANA 3 30/m to SEMANA 3 01/ab
T6 | 2 | Game: ajustar carga de espacios | bar: R2; SEMANA 3 30/m to SEMANA 3 01/ab
T7 | 1 | Modificar fichero datos | bar: R2; SEMANA 3 01/ab to SEMANA 3 02/ab
T8 | 1 | Comando move | bar: R2; SEMANA 3 02/ab to SEMANA 3 03/ab
T9 | 1 | Comando inspect | bar: R2; SEMANA 3 30/m to SEMANA 3 31/m
T10 | 1 | Comando drop modificado | bar: R2; SEMANA 3 31/m to SEMANA 3 01/ab
T11 | 1 | Game: múltiples jugadores | R1: x; R2: x; R3: x; SEMANA 4 6/ab: R3; SEMANA 4 7/ab: R3; SEMANA 4 8/ab: R3; SEMANA 4 9/ab: R1
T11 | 1 | Game: campo turn | R1: x; R2: x; R3: x; SEMANA 4 6/ab: R3; SEMANA 4 7/ab: R3; SEMANA 4 8/ab: R3; SEMANA 4 9/ab: R2
T12 | 1 | Space: campo discovered | bar: R3; SEMANA 4 8/ab to SEMANA 4 10/ab
T13 | 1 | Visualización: enlaces y espacios | bar: R3; SEMANA 4 9/ab to SEMANA 4 10/ab
T13 | 2 | Visualización: solo descubiertos | bar: R3; SEMANA 4 9/ab to SEMANA 4 10/ab
T14 | 1 | Game_loop: fichero LOG | bar: R3; SEMANA 4 10/ab to SEMANA 5 13/ab
T15 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R3; SEMANA 1 18/m to SEMANA 5 14/ab
T16 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R3; SEMANA 1 18/m to SEMANA 5 14/ab
T17 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 5 13/ab

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | José Miguel Romero Oubiña
R2 | Iñaki López Rocha
R3 | Rodrigo Cruz Asensio
R4