## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2					INICIO	16/02/26
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 4
			R1	R2	16/feb	17/feb	18/feb	19/feb	20/feb	23/feb	24/feb	25/feb	26/feb	27/feb	02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Game opaco		X
T2	1	Set: estructura de datos	X
T2	2	Set: funciones create, destroy	X
T2	3	Set: pseudocódigo add, del	X
T2	4	Set: funciones add, del		X
T2	5	Set: función print	X
T2	6	Set: set_test	X
T2	7	Set: Documentar	X
T3	1	Space con Set: modificar estructura	X
T3	2	Space con Set: modificar funciones	X
T3	3	Space con Set: añadir funciones	X
T3	4	Modificar space_test dado	X	X
T3	5	Space: Documentar	X
T4	1	Character: estructura de datos	X
T4	2	Character: funciones create, destroy		X
T4	3	Character: funciones get, set		X
T4	4	Character: función print		X
T4	5	Character: character_test		X
T4	6	Character: Documentar	X
T5	1	Player: añadir la salud del jugador		X
T6	1	Game: array de objetos	X	X
T6	2	Game: array de personajes		X
T6	3	Space: campo y funciones para personaje	X	X
T6	4	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.		X
T7	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat	X
T8	1	GameReader: cargar objetos	X
T9	1	Comando left		X
T9	2	Comando right		X
T10	1	Comando attack	X	X
T11	1	Comando chat	X
T12	1	Modificar comando take	X	X
T13	1	Space: añadir campo gdesc	X
T13	2	Space: modificar create, destroy, print	X
T13	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc	X
T13	4	Modificar space_test	X
T14	1	Nuevo fichero de datos con descripciones	X
T14	2	GameReader: modificar load_spaces	X	X
T15	1	Visualización: descripción gráfica en espacio	X	X
T15	2	Visualización: flechas entre espacios	X	X
T15	3	Visualización: localización objetos	X
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios		X
T15	5	Visualización: personaje en los espacios		X
T15	6	Visualización: objetos que porta el jugador		X
T15	7	Visualización: localización y puntos de vida	X	X
T15	8	Visualización: mensaje de personaje	X	X
T15	9	Visualización: último comando ejecutado	X	X
T16	1	Makefile	X
T17	1	Depuración de errores	X	X
T18	1	Revisión general
T19	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	José Miguel Romero Oubiña
R2	Jorge García Garrido